## Slide 1: agile_scrum
Mat.Nr. | 1716504 und 5703004

## Slide 2: Allgemeines zu Scrum
Mit Scrum lässt sich ein Projekt in mehreren Iterationsschritten gestalten, wodurch sehr flexibel auf mögliche Änderungen im Anforderungsmanagement reagiert werden kann.
Zu Beginn des Projektes "Bau einer Personenkontrolle" werden die Anforderungen identifiziert, in User-Stories unterteilt und anschließend in ein Product-Backlog eingepflegt. Das ist eine der Hauptaufgaben des Product-Owners.

## Slide 3: Teams
An einem großen Projekt wie diesem arbeitet nicht nur ein einziges Team, es gibt mehrere Teams, die nun zusammengestellt werden müssen, jedes Team hat dabei eigene Kompetenzen
z.B. gibt es ein Development-Team, das für die softwaretechnische Umsetzung der Personenkontrolle zuständig ist
Gleichzeitig gibt es ein Handwerker-Team, das z.B. für den physischen Aufbau der Personenkontrolle zuständig ist
Im Folgenden werden wir uns auf das Development-Team fokussieren

## Slide 4: Der nächste Schritt
Wurden die Teams zusammengestellt, kann mit der Umsetzung begonnen werden
Scrum ist ein agiles, iteratives Verfahren, bei dem einzelne Schritte wie Entwicklung und Testen immer wieder durchlaufen werden
Zu Beginn eines Durchlaufs – einem Sprint, der etwa 2 bis 4 Wochen dauert - wählt jedes Team Aufgaben aus dem Product-Backlog, die es in dieser Zeit bearbeiten will
Diese Aufgaben werden je Team in einem Sprint-Backlog gepflegt

## Slide 5: Scrum-Board
Das Scrum-Board ist für jedes Teammitglied einsehbar
Daran kann der Fortschritt des Projekts auch visuell erkannt werden
TODO: Die Aufgaben sind noch zu verteilen
IN PROGRESS: Die Aufgaben werden gerade von einem Team bearbeitet
DONE: Die Aufgabe wurde schon erledigt
TODO​ | IN PROGRESS​ | DONE​
Aufgabe 1​ Aufgabe 2​ ...​ | ​ | ​ ​

## Slide 6: Ablauf eines Sprints
Sprint Planning Meeting: Besprechung der Aufgaben mit dem Product Owner für den kommenden Sprint
Sprint mit Daily Scrum: Tägliches Standup-Meeting im Team, um Aufgaben für den Tag, Probleme, etc. zu besprechen, Leitung durch den Scrum Master
Sprint Review: Demo vor den Stakeholdern, Präsentation der Ergebnisse aus dem Sprint
Retrospective: Rückblickend betrachtet: Was lief gut? Was könnte man im nächsten Sprint besser machen?

## Slide 7: Benefit von Scrum
Produkt wird schrittweise entwickelt, dadurch können auch Anforderungsänderungen berücksichtigt werden
Man besitzt schon früh eine funktionierende Version eines Software-Produkt, wenn auch der Funktionsumfang geringer ist, als am Ende des Projekts

## Slide 8: Beispielablauf eines Sprints
Authentifizierung der Mitarbeiter am Gepäckscanner
Sprint: 14 Tage

## Slide 9: Beispielablauf eines Sprints – Scrum Board
To Do | In Progress | To Verify | Done
Magnetstreifen lesen implementieren |  |  | 
AES-Verschlüsselung implementieren |  |  | 
Ausweistyp unterscheiden implementieren |  |  | 
Mitarbeitertypen implementieren |  |  | 
Berechtigungen implementieren |  |  | 

## Slide 10: Beispielablauf eines Sprints – Planning Poker
Backlog Item | Teammitglied 1 | Teammitglied 2 | Durchschnitt
Magnetstreifen lesen implementieren | 4 | 6 | 5
AES-Verschlüsselung implementieren | 6 | 8 | 7
Ausweistyp unterscheiden implementieren | 3 | 3 | 3
Mitarbeitertypen implementieren | 2 | 4 | 3
Berechtigungen implementieren | 6 | 4 | 5

## Slide 11: Beispielablauf eines Sprints – Burndown Chart
Chart: Sprint
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14
Soll | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Ist | 14 | 13.5 | 13 | 12.7 | 11.5 | 10 | 8 | 6.6 | 5.8 | 4.9 | 4 | 3 | 2.3 | 1
Spalte2